## 资产管理项目工作项
项目阶段 | 服务项 | 任务项 | 任务说明 |  |  |  |  | 基础工作量
PART1: 需求整理 原型设计 | 需求整理 | 需求场景分析 | 前期与客户进行细化需求沟通，流程逻辑的整理 |  |  |  |  | 4
|  | 原型设计 | 根据沟通情况设计系统原型，由客户予以确认。 |  |  |  |  | 3
|  | 数据表设计 | 根据沟通情况设计系统所需的数据表结构. |  |  |  |  | 2
| UI页面设计及美化 | UI界面设计 | 设计系统大致UI风格，进行UI界面小样设计及客户确认。 |  |  |  |  | 3
|  |  | 根据客户确认的小样风格和原型界面，进行整体的UI界面设计 |  |  |  |  | 1
|  | 设计修改及确认 | 细节优化、沟通确认 |  |  |  |  | 3
项目阶段 | 任务项 | 模块名称 | 页面/区块 | 功能点/功能描述 | 开发内容(预估)
PART2:环境搭建&系统设计&开发、调试 | 资产卡片 | 合同管理 | 项目管理 | 1.创建项目，作为合同的外层业务容器; 2.支持项目的查询和基础信息修改; 3.项目总览，项目附件管理; | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 合同录入 | 1.合同条目增删改及检索; 2.合同录入, 批量导入等; | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
|  |  | 合同明细维护 | 1.支持导入合同明细; 2.按对应项目、合同归类、解析合同明细; 3.对明细金额进行预处理, 关联校验基准数据. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | 附件管理 | 1.支持在制定表单中添加pdf，word格式附件; | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 资产卡片 | 资产卡片类别 | 1.支持资产类别增删改查; 2.支持资产类别对应关系的维护. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
|  |  | 资产卡片生成 | 1.移交房屋一览表 2.移交安装设备一览表 3.不需安装的机械设备、工器具及家具 4.移交其他资产表 5.移交生产物资 6.移交资产总表 7.其他费用明细表 8.债务明细表 9.概况表 10. … | 5 | 0 | 0 | 4 | 5
|  | 余额表管理 | 余额表管理 | 1.支持导入余额表; 2.支持查询余额表. | 1 |  |  | 1 | 1
| 价格资料库 | 合同明细 | 合同明细解析 | 1.支持选取库中现有项目及合同，批量导入到价格库; 2.按价格库所需字段，解析项目合同明细; 3.导入价格库，校验、去重，并建立相应的层级关系. | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | 合同明细导入 | 1.支持导入指定格式的非现有项目合同明细，经解析后入库 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 资料库使用 | 定制化检索 | 1.可根据用户定义的检索规则，快速检索并定位具体的价格条目; | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 修改 | 1.提供部分字段的修改窗口（具体字段视实际需求定）; | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 数据维护 | 导出 | 1.根据用户选择的范围或设置条件，可部分或全部导出价格资料库数据; | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 定期备份 | 1.定期导出备份资料库，避免因环境问题导致的数据丢失 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 附加功能 | 权限管理 | 权限管理 | 1.系统权限管理模块; | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 角色管理 | 2.系统角色管理模块; | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 组织架构 | 3.系统组织架构模块; | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 用户管理 | 4.系统用户管理模块; | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 辅助功能 | 编辑记录 | 1.对系统特定/全部数据表的新建/编辑/删除做记录,并存入数据表备查; | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 独占式协同编辑 | 1. 前端支持常用操作原子化及命令化, 同步后台调度器; 2. 推送到对应终端实现"表单(sheet)"级别的独占式协同编辑 | 3 |  |  | 6 | 5
PART3:集成测试及部署上线 | 服务项 | 任务项 | 任务说明 |  |  |  |  | 基础工作量
| 系统测试 部署上线 | 集成测试 客户验收测试 | 集成测试 | 集成测试环境搭建及部署、集成测试及验收测试、修改测试遇到的问题 |  |  |  | 4
|  | 系统操作手册 | 软件产品说明书（word文档或系统页面） | 信息流、界面、功能需求，设计要求和限制，测试准则和质量保证要求 |  |  |  | 1
|  | 系统部署 | 系统部署 | 将系统部署至客户指定的服务器，并对各类接口及需求内功能进行调试 |  |  |  | 1
PART4:系统维护服务 | 服务项 | 任务项 | 任务说明 |  |  |  |  | 基础工作量
| 运维支持 | 系统运维支持 | 系统运行期间的运维支持（三个月）， 包括：定期数据安全备份、系统稳定性检测，小规模的需求调整； 不包括：较大规模项目需求新增和变更，页面设计的修改和页面内容更新维护； |  |  |  |  | 5